## CONSIGNES
CONSIGNES
ONGLET: PLAN D'AMÉLIORATION
1) | Section ÉTABLISSEMENT
- Nom et titre de la personne responsable
- Approuvé par
- Titre
- Date de transmission à l'agence
2) | Section AGENCE
- Nom et titre de la personne responsable
- Approuvé par
- Titre
- Date de mise à jour
- Date d'approbation
3) | Section PLAN D'AMÉLIORATION
- Moyens
| - Échéancier | Dans la colonne Échéancier, une seule date peut être inscrite. C'est cette dernière qui apparaîtra sur la page web déposée sur votre site Internet. Toutefois, nous savons pertinemment que chaque moyen peut-être associé à un échéancier. Si l'établissement détermine plus d'un moyen (avec plusieurs échéanciers), il faut inscrire, dans la colonne Échéancier, la date finale où la recommandation sera complètement atteinte.
- Commentaires
- Date de suivi : inscrire sous le format AAAA-MM-JJ
- État d'avancement; Non débuté, En cours et Réalisé: inscrire un X sinon message d'erreur. Un seul X par ligne est autorisé sinon message d'erreur
4) | Les calculs sur les nombres et les pourcentages s'effectueront de manière automatique
ONGLET WEB
1) | Cet onglet se complète automatiquement en fonction des renseignements inscrits à l'onglet PLAN D'AMÉLIORATION
2) | Une fois l'onglet PLAN D'AMÉLIORATION complété pour chacun des suivis, il faut enregistrer l'onglet en format PDF pour le déposer sur le site WEB de l'agence
Pour ce faire
a) Sélectionner Fichier puis enregistrer sous
b) Choisir l'emplacement désiré
c) Où il est inscrit le nom de fichier, choisir le nom de fichier désiré
d) Où il est inscrit type, choisir le format PDF
e) Puis appuyer sur Enregistrer
f) Déposer le fichier PDF sur le site WEB de l'agence
CONSEIL
Pour créer un deuxième paragraghe dans une cellule Excel, il faut appuyer et maintenir la touche "ALT" puis appuyer sur la touche "Retour"

## PLAN AMÉLIORATION
Plan d'amélioration
QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD
Nom de l'établissement : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc. | Région : | Capitale-Nationale
Nom de l'installation visitée (CHSLD) : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes |  |  | Date de la visite : |  |  | 2015-01-28 | 2014-
SECTION ÉTABLISSEMENT |  |  | SECTION AGENCE
Nom et titre de la personne responsable : |  | Lyse Desmarais, directrice des soins infirmiers | Nom et titre de la personne responsable : |  | Jacques Fillion, Directeur général adjoint et directeur régional des programmes clientèles
Approuvé par : |  | Clémence Boucher | Approuvé par : |  | Pierre Portelance
Titre : |  | Directrice générale | Titre : |  | Agent de planification, de programmation et de recherche
Date de transmission à l'agence : |  | Le 12 mars 2015 | Date d'approbation : |  | 2015-03-20
|  |  | Date de mise à jour : |  | 2016-02-04
Nom de l'établissement : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc. | Région : | Capitale-Nationale
Nom de l'installation visitée : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes |  |  | Date de la visite : |  |  | 2015-01-28
PLAN D'AMÉLIORATION |  |  |  |  | ÉTAT D'AVANCEMENT
[5 empty] | Date: |  |  | 2016-02-04
THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
1 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens pour réaliser, en partenariat avec le comité de résidents, une démarche structurée d’évaluation de la satisfaction des résidents et de leurs proches, distincte de celle réalisée dans le cadre de l’agrément. | Mettre en place une démarche d'évaluation de la satisfaction des résidents et des résidentes concernant l'offre de services du CHSJE en collaboration avec le comité des résidents, en impliquant aussi le personnel dans l'élaboration des questions et des thèmes de discussion. L'ensemble des questions et des sujets de discussion seront soumis au comité des résidents pour approbation. Cette étape s'inscrit dans un processus d'amélioration de la qualité afin d'identifier les possibilités d'amélioration. La démarche comprend trois (3) volets: 1. Questions par thèmes (mensuellement) ex. accueil, entretien ménager, loisirs, repas; 2. par Focus group auprès des résidents et résidentes; 3. rencontres avec les familles et proches par Focus group et questionnaires. Les questionnaires seront soumis en avril et en mai, compilés à la fin de mai et les résultats déposés lors de l'assemblée générale du CHSJE le 9 juin. Par la suite la démarche se poursuit de façon continue par des petits questionnaires thématiques mensuels et des activités d'évaluation plus soutenue une (1) fois l`an. | 2015-06-09 |  |  |  | X | Sondage sur la satisfaction de la clientèle réalisé en collaboration avec le Comité de résidents Porte sur: Repas Relations avec le personnel Qualité des soins Activités Vie au quotidien Milieu de vie Taux de satisfaction: 94% Analyse des constats en cours et suivi effectué avec le Comité des résidents
État d'avancement des recommandations pour le thème 1 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 2 : L'ACCUEIL DU RÉSIDENT
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le thème 2 | État d'avancement des recommandations pour le thème 2 |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 Attitudes et pratiques contribuant à un milieu de vie de qualité
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.1 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.2 Accompagnement et assitance lors des activités quotidiennes (AVQ)
|  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.2 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activité d'alimentation structurée
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.4 Milieu animé, adapté aux capacités et aux besoins des résidents
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.4 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le thème 4 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTAPE DE FIN DE VIE
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le thème 5 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement de la qualité du milieu de vie |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 100
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie et Centre-du-Québec
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Nunavik
Terres-Cries-de-la-Baie-James

## WEB
Plan d'amélioration
QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD
Nom de l'établissement : Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc.
Nom de l'installation visitée : Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes
Région : Capitale-Nationale |  | Date de la visite : | 2015-01-28
PLAN D'AMÉLIORATION |  |  | ÉTAT D'AVANCEMENT
|  |  | Date: | 2016-02-04
THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
1 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens pour réaliser, en partenariat avec le comité de résidents, une démarche structurée d’évaluation de la satisfaction des résidents et de leurs proches, distincte de celle réalisée dans le cadre de l’agrément. | 2015-06-09 |  |  | X
État d'avancement des recommandations pour le thème 1 |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 2 : L'ACCUEIL DU RÉSIDENT
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le thème 2 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 Attitudes et pratiques contribuant à un milieu de vie de qualité
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.1 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.2 Accompagnement et assistance lors des activités quotidienne (AVQ)
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.2 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activité alimentation structurée
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.4 Milieu animé, adapté aux capacités et aux besoins des résidents
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.4 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le thème 4 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTAPE DE FIN DE VIE
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le thème 5 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement de la qualité du milieu de vie |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  | pourcentage | 0 | 0 | 100