## CONSIGNES
CONSIGNES
ONGLET: PLAN D'AMÉLIORATION
1) | Section ÉTABLISSEMENT
- Nom et titre de la personne responsable
- Approuvé par
- Titre
- Date de transmission à l'agence
2) | Section AGENCE
- Nom et titre de la personne responsable
- Approuvé par
- Titre
- Date de mise à jour
- Date d'approbation
3) | Section PLAN D'AMÉLIORATION
- Moyens
| - Échéancier | Dans la colonne Échéancier, une seule date peut être inscrite. C'est cette dernière qui apparaîtra sur la page web déposée sur votre site Internet. Toutefois, nous savons pertinemment que chaque moyen peut-être associé à un échéancier. Si l'établissement détermine plus d'un moyen (avec plusieurs échéanciers), il faut inscrire, dans la colonne Échéancier, la date finale où la recommandation sera complètement atteinte.
- Commentaires
- Date de suivi : inscrire sous le format AAAA-MM-JJ
- État d'avancement; Non débuté, En cours et Réalisé: inscrire un X sinon message d'erreur. Un seul X par ligne est autorisé sinon message d'erreur
4) | Les calculs sur les nombres et les pourcentages s'effectueront de manière automatique
ONGLET WEB
1) | Cet onglet se complète automatiquement en fonction des renseignements inscrits à l'onglet PLAN D'AMÉLIORATION
2) | Une fois l'onglet PLAN D'AMÉLIORATION complété pour chacun des suivis, il faut enregistrer l'onglet en format PDF pour le déposer sur le site WEB de l'agence
Pour ce faire
a) Sélectionner Fichier puis enregistrer sous
b) Choisir l'emplacement désiré
c) Où il est inscrit le nom de fichier, choisir le nom de fichier désiré
d) Où il est inscrit type, choisir le format PDF
e) Puis appuyer sur Enregistrer
f) Déposer le fichier PDF sur le site WEB de l'agence
CONSEIL
Pour créer un deuxième paragraghe dans une cellule Excel, il faut appuyer et maintenir la touche "ALT" puis appuyer sur la touche "Retour"

## PLAN AMÉLIORATION
Plan d'amélioration
QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD
Nom de l'établissement : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc. | Région : | Capitale-Nationale
Nom de l'installation visitée (CHSLD) : |  | Centre d'hébergement d'Assise |  |  | Date de la visite : |  |  | 2013-11-28
SECTION ÉTABLISSEMENT |  |  | SECTION AGENCE
Nom et titre de la personne responsable : |  | Lyse Desmarais, directrice des soins infirmiers | Nom et titre de la personne responsable : |  | Jacques Fillion, Directeur général adjoint et directeur régional des programmes clientèles
Approuvé par : |  | Clémence Boucher | Approuvé par : |  | Pierre Portelance
Titre : |  | Directrice générale | Titre : |  | Agent de programmation, planification et recherche
Date de transmission à l'agence : |  | 2014-02-26 | Date d'approbation : |  | 2014-03-04
|  |  | Date de mise à jour : |  | 2015-01-14
Nom de l'établissement : |  | Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc. | Région : | Capitale-Nationale
Nom de l'installation visitée : |  | Centre d'hébergement d'Assise |  |  | Date de la visite : |  |  | 2013-11-28
PLAN D'AMÉLIORATION |  |  |  |  | ÉTAT D'AVANCEMENT
[5 empty] | Date: |  |  | 2015-01-14
THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
1 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens afin de favoriser les mesures de remplacement et de n’utiliser les contentions physiques qu’en dernier recours. | Procéder à une évaluation structurée de tous les résidents à l'admission et après cinq (5) jours. Procéder à une réévaluation aux quatre (4) mois et/ou de façon rapprochée si besoin. Organiser des capsules d'information pour le personnel afin de rappeler l'importance des alternatives à la contention. Créer et appliquer un formulaire pour vérifier si les mesures alternatives ont été effectivement appliquées avant de décider de la possibilité d'une contention. Organiser des sessions de formation avec la collaboration du RPCU sur les contentions à l'intention des familles et du personnel (prévues au printemps 2014 selon la disponibilité du formateur). Procéder à l'acquisition de deux (2) lits bas pour éviter les contentions. Maximiser l'usage des lits à quatre (4) côtés pour éviter les contentions par le transfert, au besoin, de lits entre les deux (2) sites (CHSJE et CHDA). | 2014-04-01 | La plupart des mesures sont en voie de réalisation. |  |  | X | Taux de contention réduit à 22% 4 conférences sur les contentions ont été données par des ressources du CSSSVC L'acquisition de lits à profil bas ainsi qu'à demi-ridelles poursuit sont cours.
État d'avancement des recommandations pour le thème 1 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 2 : L'ACCUEIL DU RÉSIDENT
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le thème 2 | État d'avancement des recommandations pour le thème 2 |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 Attitudes et pratiques contribuant à un milieu de vie de qualité
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.1 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.2 Accompagnement et assitance lors des activités quotidiennes (AVQ)
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.2 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activités d'alimentation structurée
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.4 Milieu animé, adapté aux capacités et aux besoins des résidents
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.4 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
2 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens afin que les corridors soient dégagés en tout temps. | Placer l'équipement d'un même côté en tenant compte de la disposition des concentrateurs. Placer des affiches indiquant la disponibilité du matériel quand celui-ci est du côté opposé de la chambre du résident. Faire un rappel auprès du personnel lors des capsules d'information régulières. | 2014-02-01 | Ces mesures sont en place. |  |  | X | Les concentrateurs d'O2, le matériel pour la prévention des infections, les fauteuils roulants sont disposés du même côté du corridor facilitant le déplacement des résidents au fauteuil Petite note affichée de laisser les corridors libres et diffusion de capsule d»'information au personnel
État d'avancement des recommandations pour le thème 4 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTAPE DE FIN DE VIE
Recommandations |  | Moyens (en lien avec les éléments devant faire l'objet d'amélioration) | Échéancier | Commentaires de l'établissement | Non débutée | En cours | Réalisée | Commentaires de l'agence
État d'avancement des recommandations pour le thème 5 |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement de la qualité du milieu de vie |  |  |  | nombre | 0 | 0 | 2
|  |  |  | pourcentage | 0 | 0 | 100
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie et Centre-du-Québec
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Nunavik
Terres-Cries-de-la-Baie-James

## WEB
Plan d'amélioration
QUALITÉ DU MILIEU DE VIE EN CHSLD
Nom de l'établissement : Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc.
Nom de l'installation visitée : Centre d'hébergement d'Assise
Région : Capitale-Nationale |  | Date de la visite : | 2013-11-28
PLAN D'AMÉLIORATION |  |  | ÉTAT D'AVANCEMENT
|  |  | Date: | 2015-01-14
THÈME 1 : LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET PROFESSIONNELLES
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
1 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens afin de favoriser les mesures de remplacement et de n’utiliser les contentions physiques qu’en dernier recours. | 2014-04-01 |  |  | X
État d'avancement des recommandations pour le thème 1 |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 2 : L'ACCUEIL DU RÉSIDENT
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le thème 2 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 3 : LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 Attitudes et pratiques contribuant à un milieu de vie de qualité
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.1 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.2 Accompagnement et assistance lors des activités quotidienne (AVQ)
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.2 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.3 Information, accompagnement et assistance lors d'une activité alimentation structurée
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.3 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
3.4 Milieu animé, adapté aux capacités et aux besoins des résidents
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le sous-thème 3.4 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement des recommandations pour le thème 3 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
THÈME 4 : LES LIEUX ADAPTÉS
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
2 | Le MSSS recommande que l’établissement prenne les moyens afin que les corridors soient dégagés en tout temps. | 2014-02-01 |  |  | X
État d'avancement des recommandations pour le thème 4 |  | nombre | 0 | 0 | 1
|  | pourcentage | 0 | 0 | 100
THÈME 5 : L'ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTAPE DE FIN DE VIE
Recommandations |  | Échéancier | Non débutée | En cours | Réalisée
État d'avancement des recommandations pour le thème 5 |  | nombre | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0 | 0 | 0
État d'avancement de la qualité du milieu de vie |  | nombre | 0 | 0 | 2
|  | pourcentage | 0 | 0 | 100